| 1.3 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | Май-сентябрь 2016г. | И.о. директора | Приказы «Об утверждении образовательной программы ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ», «О разработке программ по учебным предметам», «Об утверждении Положения о системе оценки достижения планируемых результатов», «О проведении внутришкольного контроля по введению ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | Приведение локальных актов МКОУ С(К)Ш №14 в соответствие с ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Проведение обследования по оценке готовности школы к введению ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | август 2016 г. | И.о. директора ,зам. дир. по УВР | Аналитические материалы о готовности и достаточности условий к введению ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | Сбор и анализ информации по параметрам обследования |
| 1.5 | Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ) | Май-август 2016г. | зам. дир. по УВР, рабочая группа | АООП (1 вариант) АООП (2 вариант), АООП ТНР, зпр, РАС | Координированная деятельность рабочей группы |
| 1.6 | Проведение семинаров, консультаций для педагогических работников по вопросам введения ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | в течение года | зам. дир. по УВР, рабочая группа | План методической работы | Условия организации образовательного процесса в школе при введении ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ) |
| 1.7 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ) | в течение года | зам. дир. по УВР | План методической работы | Ззаседания МС, МО по проблематике введения ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ : «Содержание и технология введения ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ », «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ) » |
| 1.8 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | сентябрь-октябрь 2016г. | зам. дир. по УВР, рабочая группа | План ресурсного обеспечения | Перечень необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе |
| 1.7 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ) | Июнь 2016г. | зав. библиотекой | План комплектования библиотеки школы в соответствии с Федеральным перечнем | Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| 1.8 | Педсовет «О готовности школы к переходу на ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ» | май 2016г. | И.о. директора зам. дир. по УВР | Протокол | Оценка степени готовности школы к введению ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ |
| 1.9 | Проведение педагогических советов по вопросам введения и реализации ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | В течение года | И.о. директора зам. дир. по УВР | Протоколы | Обеспечение профессиональной компетенции педагогов по реализации ФГОС |
| 2. Кадрово-методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение профессионального уровня учителей начальных классов необходимого для внедрения ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ через: - курсы повышения квалификации; - организацию и проведение семинаров, консультаций; - участие в семинарах, конференциях и др. мероприятиях районного и городского уровней; -изучение и использование в работе современных педагогических технологий. | в течение года | зам. дир. по УВР | План курсовой подготовки Комплексный план школы План работы методического объединения учителей начальной школы, планы педагогов по самообразованию | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ Профессиональная готовность учителей начальных классов к введению ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ. Овладение современными педагогическими технологиями, использование их в обучении и воспитании школьников, повышение качества преподавания. |
| 2.2 | Разработка рабочих программ изучения предметов педагогами с учетом формирования прочных базовых учебных действий | август 2016г. | зам. дир. по УВР, руководитель МО начальных классов | Рабочие программы | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ |
| 2.3 | Тематические консультации, семинары, мастер-классы по актуальным проблемам перехода на ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | в течение года | зам. дир. по УВР | По необходимости | Ликвидация профессиональных затруднений |

3.       Информационно-аналитическая деятельность

| 3.1 | Сетевое взаимодействие: ГАУ ДПО НИПКиПРО, ГБОУ НСО ОЦДК | в течение года | Администрация школы, члены рабочей группы |  | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | зам. дир. по УВР | Перечень ресурсов, информация на сайте | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| 3.3 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ и результатах их ведения в школе через школьный сайт, информационные стенды, родительские собрания | в течение года | зам. дир. по УВР |  | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ) в школе |
| 3.4 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | в течение года | И.о. директора | Публичный отчет | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ в МКОУ С(К)Ш № 14 |

4.    Финансово-экономическая деятельность

| 5.1 | Анализ и оценка материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | Май 2016г. -август 2017г. | И.о. директора | Результаты анализа и оценки материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС О УО(ИН) и ФГОС НОО ОВЗ | Май 2016г. -декабрь 2017г. | И.о. директора |  | Совместная деятельность руководителя с учредителем по обеспечению соответствия материально-технической базы школы – требованиям ФГОС О УО (ИН) и ФГОС НОО ОВЗ) |